## Product Backlog
SCRUM PRODUCT BACKLOG COMPLETO
Sistema de Control y Gestión de Combustible
Equipo: | Juanita Campos-David Chacon |  | Product Owner: | David Chacon |  | Fecha: | 16/02/2026
Sprint: | Sprint 8 |  | Total Historias: | 16 |  | Total Story Points: | 92
ID | Épica | Rol | Objetivo | Razón | Condiciones de Cumplimiento | SP | Prioridad | Justificación
HU-001 | Gestión de Acceso y Seguridad | Estación de servicio | La plataforma se registra y se autentifica por medio de credenciales | Gestionar inventarios, precios y reportes de combustible | • Crear cuenta con datos veridicos • Validar información • Credenciales seguras • Acceso solo autenticados | 5 | 1 | Base fundamental del sistema. Sin autenticación no hay seguridad ni trazabilidad requerida por Decreto 1428.
HU-002 | Gestión de Acceso y Seguridad | Usuario | El usuario puede acceder mediante credenciales seguras registradas | Garantizar privacidad e integridad de acciones | • Validación tiempo real • Registrar intentos fallidos • Timeout inactividad | 5 | 1 | Necesario para proteger información regulada.
HU-003 | Gestión de Usuarios y Vehículos | Usuario propietario vehículo | El usuario particular puede registrar el vehículo (placa, tipo servicio,runt si aplica) | Registro de diferentes tipos de vehiculos a un solo usuario | • Solicitar tipo de vehiculo • Almacenar información segura | 3 | 3 | Registro de vehículos necesario para precios diferenciados. Habilita diferenciación particular/subsidiado.
HU-004 | Gestión de Precios y Cumplimiento | Estación de servicio | La estación podrá consultar precios vigentes según zona y tipo vehículo | Comparar combustible y precios conforme a normativa | • Precios por zona • Diferencia particulares/subsidiados • Actualización | 8 | 2 | Funcionalidad CORE según Decreto 1428. Consulta de precios diferenciados es objetivo principal.
HU-005 | Gestión de Precios y Cumplimiento | Usuario | El usuario puede visualizar precios según zona y tipo combustible | Ver cumplimiento normativa de precios del gobierno | • Precios por zona • Por tipo combustible • Validar contra normativa | 5 | 2 | Cambio de consulta según zona y tipo de vehiculo para usuarios finales. Valida cumplimiento normativo.
HU-006 | Gestión de Distribución | Distribuidor mayorista | El diustribuidor registrará entregas de combustible (volumen, destino, tipo vehículo) | Mantener el control del combustible (cantidad) | • Registrar fecha, volumen, destino • Asociar a estación • Disponible para reportes | 5 | 4 | Control de distribución mayorista. Importante para trazabilidad pero no bloqueante.
HU-007 | Gestión de Inventario | Estación | Cargar inventario por tipo combustible y volumen | Mantener control actualizado de disponibilidad de combustible | • Ingresar tipo combustible • Ingresar disponibilidad • Validar datos numéricos • Actualizar tiempo real | 5 | 5 | Gestión de inventario base (tipo y volumen).
HU-008 | Gestión de Inventario | Estación de servicio | La estación recibira una notificación cuando el volumen se inferior al 25% | Gestionar pedido a tiempo y evitar interrupción servicio | • Notificaciones • Registro histórico • Niveles de alerta • Integración tiempo real | 5 | 6 | Alertas inventario. Previene desabastecimiento.
HU-009 | Gestión de Precios y Cumplimiento | Usuario | El usuario recibirá alertas cuando cambien tarifas o resoluciones | Ajustar precios de inmediato, garantizar cumplimiento legal | • Detectar cambios precios • Alertas automáticas • Histórico de cambios | 3 | 7 | Notificaciones en cambios normativos. Útil pero puede manejarse manualmente al inicio.
HU-010 | Gestión de Acceso y Seguridad | Autoridad reguladora | Los Autoridad reguladora gestionarán perfiles de usuario y permisos del sistema, de acuerdo al área encargado | Garantizar acceso seguro,diversificado, organizado y controlado | • Crear/editar/eliminar perfiles • Permisos según rol • Solo adminastradores gestionan • Registro cambios | 8 | 8 | Gestión avanzada de usuarios. Importante para escalar pero no crítico para MVP.
HU-011 | Gestión de Datos | Usuario | El usuario puede actualizar sus datos de cuenta | Realizar la actualizacion de datos, para mantener el sistema al día | • Cambiar Nombre • Cambiar Correo electrónico • Cambiar Número de Documento | 5 | 5 | Se implemento la interfaz y logica para la actualización de los datos
HU-012 | Gestión de Datos | Autoridad Reguladora | Como Entidad Reguladora, gestiono los datos de los diferentes tipos de usuario, permitiendo cambiarlos de la cuenta (correo, nombre, entre otros) | Garantizar la modificación de datos sin importar el tipo de usuario | • Cambiar Nombre • Cambiar Correo electrónico • Cambiar Número de Documento,etc… | 8 | 8 | Se reutilizo la interfaz del Usuario y se le agregaron adaptaciones para modificar los datos de los diferentes tipos de usuario
HU-013 | Gestión de Compras y Ventas | Usuario y Estación de Servicio | El usuario y la estación de servicio pueden ver su historial de compras y ventas | Tener mas control sobre el registro de las ventas y las compras | • Visualizar ventas • Visualizar compras | 3 | 7 | Se implemento la interfaz y logica para la visualización del historial correspondiente
HU-014 | Gestión de Roles | Administrador | Se creo el Rol Administrador para que regulara los usuario y separar las funciones de Entidad Reguladora | Garantizar la modificación de datos sin importar el tipo de usuario | • Cambiar Nombre • Cambiar Correo electrónico • Cambiar Número de Documento,etc… | 8 | 8 | Se reutilizo la interfaz del Usuario y se le agregaron adaptaciones para modificar los datos de los diferentes tipos de usuario
| Gestión de Roles | Usuario | Se mejoro la interfaz de Dashboards por Rol, para que se vea mas organizado | Que el usuario vea una interfaz mas amigable/intuitiva | • ToolBar • Por secciones | 8 | 8 | Se agrego un menu mas intuitivo y bonito para el usuario
| Gestión de Roles | Administrador | Se agrego un Sistema de Puntos y Catálogo de Recompensas | Que las compras tengan un valor extra en puntos | • Puntos por compra • Descuentos • Canjear | 8 | 8 | Se agrego el sistema de puntos y recompensas