## Sprint 1
APLICACIÓN DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLES · Sprint Backlog
Sprint 1 – Semana 1 | [6 empty] | COMPLETADO
Historia de Usuario | Tareas | Horas Est. | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Hecho?
HU-001 [SP: 5] Como estación de servicio, puedo registrarme y autenticarme en la plataforma para gestionar inventarios, precios y reportes de combustible | Diseñar pantalla de registro (XML layout) | 2 | 2 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Codificar RegisterActivity.java | 3 |  | 3 |  |  |  | ✓ SÍ
| Validar campos en el formulario de registro | 2 |  | 2 |  |  |  | ✓ SÍ
| Crear entidad User y repositorio en Spring Boot | 4 |  |  | 4 |  |  | ✓ SÍ
| Implementar endpoint POST /api/auth/register | 4 |  |  | 4 |  |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: registro exitoso | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: correo ya registrado | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Realizar pruebas de integración | 3 |  |  |  |  | 3 | ✓ SÍ
HU-002 [SP: 5] Como usuario, puedo acceder mediante credenciales seguras con doble autenticación para garantizar privacidad e integridad de mis acciones | Diseñar pantalla de Login (XML layout) | 2 | 2 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Codificar LoginActivity.java | 3 |  | 3 |  |  |  | ✓ SÍ
| Implementar Auth y Spring Security en backend | 5 |  |  | 5 |  |  | ✓ SÍ
| Diseñar pantalla para tipo de cuenta | 2 |  | 2 |  |  |  | ✓ SÍ
| Verificar cuenta que se registra y el tipo | 4 |  |  | 4 |  |  | ✓ SÍ
| Verificar credenciales | 3 |  |  |  | 3 |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: login exitoso | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: credenciales inválidas | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Realizar pruebas de seguridad | 4 |  |  |  |  | 4 | ✓ SÍ
TOTAL HORAS DEL SPRINT (Esperadas) |  | 49

## Sprint 2
APLICACIÓN DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLES · Sprint Backlog
Sprint 2 – Semana 2 | [6 empty] | COMPLETADO
Historia de Usuario | Tareas | Horas Est. | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Hecho?
HU-003 [SP: 8] El usuario particular puede registrar el vehículo (placa, tipo servicio)¦ | Diseñar pantalla de gestión de inventario | 2 | 2 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Crear entidad Inventario en Spring Boot | 3 |  | 3 |  |  |  | ✓ SÍ
| Implementar endpoint CRUD inventario | 5 |  |  | 5 |  |  | ✓ SÍ
| Codificar InventarioActivity.java | 4 |  |  | 4 |  |  | ✓ SÍ
| Conectar Activity con API via Retrofit | 4 |  |  |  | 4 |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: registro de vehiculo | 5 |  |  |  | 5 |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: visualización de vehiculo | 5 |  |  |  |  | 5 | ✓ SÍ
| Realizar pruebas funcionales | 5 |  |  |  |  | 5 | ✓ SÍ
HU-004 [SP: 5] La estación podrá consultar precios vigentes según zona y tipo vehículo | Diseñar pantalla de gestión de precios | 4 | 4 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Crear entidad Precio en Spring Boot | 6 | 2 | 4 |  |  |  | ✓ SÍ
| Implementar endpoint CRUD precios | 4 |  | 4 |  |  |  | ✓ SÍ
| Codificar ConsultarPrecioActivity.java | 5 |  |  | 5 |  |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba:visualizacion de diferentes precios | 5 |  |  |  | 5 |  | ✓ SÍ
| Realizar pruebas funcionales | 5 |  |  |  |  | 5 | ✓ SÍ
TOTAL HORAS DEL SPRINT (Esperadas) |  | 62

## Sprint 3
APLICACIÓN DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLES · Sprint Backlog
Sprint 3 – Semana 3 | [6 empty] | COMPLETADO
Historia de Usuario | Tareas | Horas Est. | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Hecho?
HU-005 [SP: 8] El usuario puede visualizar precios según zona y tipo combustible | Diseñar pantalla de gestión de precios | 2 | 2 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Crear entidad Precio en Spring Boot | 3 |  | 4 |  |  |  | ✓ SÍ
| Implementar endpoint CRUD precios | 5 |  | 4 |  |  |  | ✓ SÍ
| Codificar ConsultarPrecioActivity.java | 4 |  |  | 5 |  |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: Visualizacion de diferentes precios | 4 |  |  |  | 4 |  | ✓ SÍ
| Realizar pruebas funcionales | 2 |  |  |  |  | 3 | ✓ SÍ
HU-006 [SP: 5] El diustribuidor registrará entregas de combustible (volumen, destino, tipo vehículo) | Diseñar pantalla de reportes | 2 | 3 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Definir modelo de datos para reportes | 3 |  | 4 |  |  |  | ✓ SÍ
| Implementar endpoint generación de reportes | 5 |  |  | 5 |  |  | ✓ SÍ
| Codificar RegistrarEntregasActivity.java | 4 |  |  |  | 4 |  | ✓ SÍ
| Integrar gráficas por medio de dashboards (XML) | 5 |  |  |  | 1 | 5 | ✓ SÍ
| Realizar pruebas funcionales | 2 |  |  |  |  | 4 | ✓ SÍ
TOTAL HORAS DEL SPRINT (Esperadas) |  | 41

## Sprint 4
APLICACIÓN DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLES · Sprint Backlog
Sprint 4 – Semana 4 | [6 empty] | COMPLETADO
Historia de Usuario | Tareas | Horas Est. | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Hecho?
HU-007 [SP: 5] Cargar inventario por tipo combustible y volumen | Carga de cantidad de combustibles | 2 | 3 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Visualizacion de cantidad y tipo | 5 | 4 | 3 |  |  |  | ✓ SÍ
| Crear endpoint para registro | 4 |  | 5 |  |  |  | ✓ SÍ
| Codificar pantalla visual en android | 4 |  |  | 4 |  |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: Actualización correcta | 2 |  |  | 1 | 1 |  | ✓ SÍ
| Realizar pruebas de validación | 3 |  |  |  |  | 3 | ✓ SÍ
HU-008 [SP: 8] La estación recibira una notificación cuando el volumen se inferior al 25% | Diseñar pantalla de gestión de ventas | 4 | 5 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Implementar endpoint CRUD usuarios (admin) | 5 | 4 | 2 |  |  |  | ✓ SÍ
| Codificar Venta.java | 4 |  | 3 | 3 |  |  | ✓ SÍ
| Implementar control en la cantidad del inventario | 4 |  |  | 5 |  |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: Probar venta | 2 |  |  | 2 |  |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: Actualizacion del stock | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Realizar pruebas de validación | 3 |  |  |  |  | 3 | ✓ SÍ
TOTAL HORAS DEL SPRINT (Esperadas) |  | 44

## Sprint 5
APLICACIÓN DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLES · Sprint Backlog
Sprint 5 – Semana 5 | [6 empty] | COMPLETADO
Historia de Usuario | Tareas | Horas Est. | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Hecho?
HU-009 [SP: 5] El usuario recibirá alertas cuando cambien tarifas o resoluciones | Diseñar pantalla de alertas de precios (XML) | 2 | 2 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Detectar cambios de precio en backend (scheduler) | 4 |  | 2 |  |  |  | ✓ SÍ
| Crear endpoint GET /alertas/precios | 3 |  | 3 |  |  |  | ✓ SÍ
| Codificar lógica de alertas automáticas en Android | 4 |  |  | 4 |  |  | ✓ SÍ
| Implementar histórico de cambios de precios | 4 |  |  | 4 |  |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: alerta por cambio de tarifa | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: consulta histórico de cambios | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Realizar pruebas funcionales | 3 |  |  |  |  | 3 | ✓ SÍ
HU-010 [SP: 8] Como Entidad Reguladora, gestiono perfiles de usuario y permisos del sistema para garantizar acceso seguro, diversificado, organizado y controlado | Diseñar pantalla de gestión de perfiles (XML) | 2 | 2 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Implementar CRUD de perfiles en Spring Boot | 5 | 5 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Configurar permisos por rol en Spring Security | 4 |  | 4 |  |  |  | ✓ SÍ
| Codificar AdminPerfilesActivity.java | 4 |  | 4 |  |  |  | ✓ SÍ
| Restringir acciones solo a administradores | 3 |  |  | 3 |  |  | ✓ SÍ
| Implementar registro de cambios de permisos (log) | 3 |  |  | 3 |  |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: crear/editar/eliminar perfil | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: acceso denegado a no-admin | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Realizar pruebas de autorización | 3 |  |  |  |  | 3 | ✓ SÍ
TOTAL HORAS DEL SPRINT (Esperadas) |  | 52

## Sprint 6
APLICACIÓN DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLES · Sprint Backlog
Sprint 6 – Semana 6 | [6 empty] | COMPLETADO
Historia de Usuario | Tareas | Horas Est. | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Hecho?
HU-011 [SP: 5] El usuario puede actualizar sus datos de cuenta | Diseñar pantalla de cambios de datos | 2 | 2 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Detectar cambios de datos en backend | 4 |  | 2 |  |  |  | ✓ SÍ
| Crear endpoint PUT para cambiar los campos | 3 |  | 3 |  |  |  | ✓ SÍ
| Verificar la actualizacion de datos | 4 |  |  | 4 |  |  | ✓ SÍ
| Validar la actualizacion al ingresar | 4 |  |  | 4 |  |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: Tratar de entrar con usuario anterior | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: Entrar con los datos actualizados | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Realizar pruebas funcionales | 3 |  |  |  |  | 3 | ✓ SÍ
HU-012 [SP: 8] Como Entidad Reguladora, gestiono los datos de los diferentes tipos de usuario, permitiendo cambiarlos de la cuenta (correo, nombre, entre otros) | Reconfigurar función cambiar Rol | 2 | 2 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Implementar la interfaz para actualización de datos | 5 | 5 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Configurar datos por rol en Spring Security | 4 |  | 4 |  |  |  | ✓ SÍ
| Codificar EditarPerfilActivity.java | 4 |  | 4 |  |  |  | ✓ SÍ
| Eliminar cambio de rol | 3 |  |  | 3 |  |  | ✓ SÍ
| Implementar registro de cambios de datos, en los otros usuarios | 3 |  |  | 3 |  |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: Cambiar nombre y correo | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: acceso denegado a datos anteriores | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Realizar pruebas de avalidación/verificación | 3 |  |  |  |  | 3 | ✓ SÍ
TOTAL HORAS DEL SPRINT (Esperadas) |  | 49

## Sprint 7
APLICACIÓN DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLES · Sprint Backlog
Sprint 7 – Semana 7 | [6 empty] | COMPLETADO
Historia de Usuario | Tareas | Horas Est. | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Hecho?
HU-013 [SP: 3] El usuario y la estación de servicio pueden ver su historial de compras y ventas | Diseñar pantalla de cambios de datos | 2 | 2 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Detectar cambios de datos en backend | 4 |  | 2 |  |  |  | ✓ SÍ
| Crear endpoint PUT para cambiar los campos | 3 |  | 3 |  |  |  | ✓ SÍ
| Verificar la actualizacion de datos | 4 |  |  | 4 |  |  | ✓ SÍ
| Validar la actualizacion al ingresar | 4 |  |  | 4 |  |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: Tratar de entrar con usuario anterior | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: Entrar con los datos actualizados | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Realizar pruebas funcionales | 3 |  |  |  |  | 3 | ✓ SÍ
HU-014 [SP: 8] Se creo el Rol Administrador para que regulara los usuario y separar las funciones de Entidad Reguladora | Reconfigurar función eliminar Usuario | 2 | 2 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Implementar la interfaz para actualización de datos | 5 | 5 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Configurar datos por rol en Spring Security | 4 |  | 4 |  |  |  | ✓ SÍ
| Codificar EditarPerfilActivity.java | 4 |  | 4 |  |  |  | ✓ SÍ
| Eliminar cambio de rol | 3 |  |  | 3 |  |  | ✓ SÍ
| Implementar registro de cambios de datos, en los otros usuarios | 3 |  |  | 3 |  |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: Cambiar nombre y correo | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: acceso denegado a datos anteriores | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Realizar pruebas de avalidación/verificación | 3 |  |  |  |  | 3 | ✓ SÍ
TOTAL HORAS DEL SPRINT (Esperadas) |  | 49

## Sprint 8
APLICACIÓN DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLES · Sprint Backlog
Sprint 8 – Semana 8 | [6 empty] | COMPLETADO
Historia de Usuario | Tareas | Horas Est. | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Hecho?
HU-015 [SP: 8] Se mejoro la interfaz de Dashboards por Rol, para que se vea mas organizado | Diseñar menu | 2 | 2 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Detectar cambios de interfaz en front | 4 |  | 2 |  |  |  | ✓ SÍ
| Crear toolbar | 3 |  | 3 |  |  |  | ✓ SÍ
| Verificar la actualizacion de la visaulización | 4 |  |  | 4 |  |  | ✓ SÍ
| Agregar activites | 4 |  |  | 4 |  |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: Cambiar de opcion | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: Agregar carro y visualizar historial | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Realizar pruebas funcionales | 3 |  |  |  |  | 3 | ✓ SÍ
HU-016 [SP: 8] Se agrego un Sistema de Puntos y Catálogo de Recompensas | Crear catalogo | 2 | 2 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Implementar la interfaz para el sistema de puntos | 5 | 5 |  |  |  |  | ✓ SÍ
| Configurar puntos por compra | 4 |  | 4 |  |  |  | ✓ SÍ
| Codificar las clases pertinentes | 4 |  | 4 |  |  |  | ✓ SÍ
| Agregar al menu | 3 |  |  | 3 |  |  | ✓ SÍ
| Implementar descuentos | 3 |  |  | 3 |  |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: Obtener puntos | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Caso de prueba: Redimir puntos | 2 |  |  |  | 2 |  | ✓ SÍ
| Realizar pruebas de verificación | 3 |  |  |  |  | 3 | ✓ SÍ
TOTAL HORAS DEL SPRINT (Esperadas) |  | 49