## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG — Sistema de Control y Gestión de Combustible
Equipo: Juanita Campos · David Chacon |  |  | Product Owner: David Chacon |  |  | Fecha: 16/02/2026 |  |  | 92
8
ID | Épica | Rol | Objetivo | Razón | Condiciones de Cumplimiento | SP | Prioridad | Estado | Sprint | Observaciones
HU-001 | Gestión de Acceso y Seguridad | Estación de servicio | La plataforma se registra y autentifica mediante credenciales | Gestionar inventarios, precios y reportes de combustible | • Crear cuenta con datos verídicos • Validar información • Credenciales seguras • Acceso solo autenticados | 5 | 1 | Hecho(+) | Sprint 1 | Backend y Frontend implementados.
HU-002 | Gestión de Acceso y Seguridad | Usuario | El usuario accede mediante credenciales seguras registradas | Garantizar privacidad e integridad de acciones | • Validación tiempo real • Validación de tipo de cuenta | 5 | 1 | Hecho(+) | Sprint 1 | Realizada con el acceso a cuentas.
HU-003 | Gestión de Usuarios y Vehículos | Usuario propietario vehículo | El usuario particular puede registrar su vehículo (placa, tipo servicio, runt si aplica) | Registro de diferentes tipos de vehiculos a un solo usuario | • Solicitar tipo de vehiculo • Almacenar información segura | 3 | 3 | Hecho(+) | Sprint 2 | Validación en frontend lista. Integración Hecha con el back.
HU-004 | Gestión de Precios y Cumplimiento | Estación de servicio | La estación consulta precios vigentes según zona y tipo vehículo | Comparar combustible y precios conforme a normativa | • Precios por zona • Diferencia particulares/subsidiados • Actualización | 8 | 2 | Hecho(+) | Sprint 2 | Realizada integrando la validacion del precio de combustible, integrandose tanto el back como el front.
HU-005 | Gestión de Precios y Cumplimiento | Usuario | El usuario visualiza precios según zona y tipo combustible | Ver cumplimiento normativa de precios del gobierno | • Precios por zona • Por tipo combustible • Validar contra normativa | 5 | 2 | Hecho(+) | Sprint 3 | Se reutilizo la interfaz de Estación de serivcio y se mejoraron partes de la iterfaz, junto a reorganización de carpetas en el front (model)
HU-006 | Gestión de Distribución | Distribuidor mayorista | El distribuidor registrará entregas de combustible (volumen, destino) | Mantener el control del combustible (cantidad) | • Registrar fecha, volumen, destino • Asociar a estación • Disponible para reportes | 5 | 4 | Hecho(+) | Sprint 3 | Se realizo creando los dashbords respectivos para distribuidor y conectandolos a la base de datos medio endpoints
HU-007 | Gestión de Inventario | Estación de servicio | Cargar inventario por tipo combustible y volumen | Mantener control actualizado de disponibilidad de combustible | • Ingresar tipo combustible • Ingresar disponibilidad • Validar datos numéricos • Actualizar tiempo real | 5 | 5 | Hecho(+) | Sprint 4 | Se implemento la carga de inventario para que la estacion de servicio pueda manter¿ner su inventario actualizado
HU-008 | Gestión de Inventario | Estación de servicio | La estación recibe notificación cuando el volumen sea inferior al 25% | Gestionar pedido a tiempo y evitar interrupción del servicio | • Notificaciones • Registro histórico • Niveles de alerta • Integración tiempo real | 5 | 6 | Hecho(+) | Sprint 4 | Se notfica en el apartado de inventario con un maximo de 500 galones por tipo
HU-009 | Gestión de Precios y Cumplimiento | Usuario | El usuario recibe alertas cuando cambien tarifas o resoluciones | Ajustar precios de inmediato, garantizar cumplimiento legal | • Detectar cambios precios • Alertas automáticas • Histórico de cambios | 3 | 7 | Hecho(+) | Sprint 5 | Se notifica al usuario y estacion de servicio cuando se actualizan los precios
HU-010 | Gestión de Acceso y Seguridad | Autoridad Reguladora | Los administradores gestionan perfiles de usuario y permisos del sistema | Garantizar acceso seguro, diversificado, organizado y controlado | • Crear/editar/eliminar perfiles • Permisos según rol • Solo administradores gestionan • Registro cambios | 8 | 8 | Hecho(+) | Sprint 5 | Se implemento el rol de Autoridad reguladora junto a sus funciones
HU-011 | Gestión de Datos | Usuario | El usuario puede actualizar sus datos de cuenta | Realizar la actualizacion de datos, para mantener el sistema al día | • Cambiar Nombre • Cambiar Correo electrónico • Cambiar Número de Documento | 5 | 5 | Hecho(+) | Sprint 6 | Se implemento la interfaz y logica para la actualización de los datos
HU-012 | Gestión de Datos | Autoridad Reguladora | Como Entidad Reguladora, gestiono los datos de los diferentes tipos de usuario, permitiendo cambiarlos de la cuenta (correo, nombre, entre otros) | Garantizar la modificación de datos sin importar el tipo de usuario | • Cambiar Nombre • Cambiar Correo electrónico • Cambiar Número de Documento,etc... | 8 | 8 | Hecho(+) | Sprint 6 | Se reutilizo la interfaz del Usuario y se le agregaron adaptaciones para modificar los datos de los diferentes tipos de usuario
HU-013 | Gestión de Compras y Ventas | Usuario y Estación de Servicio | El usuario y la estación de servicio pueden ver su historial de compras y ventas | Tener mas control sobre el registro de las ventas y las compras | • Visualizar ventas • Visualizar compras | 3 | 7 | Hecho(+) | Sprint 7 | Se implemento la interfaz y logica para la visualización del historial correspondiente
HU-014 | Gestión de Roles | Administrador | Se creo el Rol Administrador para que regulara los usuario y separar las funciones de Entidad Reguladora | Garantizar la modificación de datos sin importar el tipo de usuario | • Cambiar Nombre • Cambiar Correo electrónico • Cambiar Número de Documento,etc… | 8 | 8 | Hecho(+) | Sprint 7 | Se reutilizo la interfaz de la entidad reguladora y se le agregaron adaptaciones para modificar los datos de los diferentes tipos de usuario
HU-015 | Gestión de Roles | Usuario | Se mejoro la interfaz de Dashboards por Rol, para que se vea mas organizado | Que el usuario vea una interfaz mas amigable/intuitiva | • ToolBar • Por secciones | 8 | 8 | Hecho(+) | Sprint 8 | Se agrego un menu mas intuitivo y bonito para el usuario
HU-016 | Gestión de Roles | Administrador | Se agrego un Sistema de Puntos y Catálogo de Recompensas | Que las compras tengan un valor extra en puntos | • Puntos por compra • Descuentos • Canjear | 8 | 8 | Hecho(+) | Sprint 8 | Se agrego el sistema de puntos y recompensas
TOTALES | [5 empty] | 92 | Hechas (+) = 16 En proceso(/) = 0 Por hacer(-)= 0